МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

от  03.04.2015                                                                                                                                        №233

О внесении изменений в приказ

от 24.09.2014 № 556 «О внедрении федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования на базе муниципальных

бюджетных дошкольных образовательных

учреждений, реализующих образовательную

программу дошкольного образования в

муниципальном образовании «Петушинский район»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,постановлением администрации Петушинксого района от 21.02.2013 №425 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Петушинского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», с  учетом кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов образовательных организаций района, в целях поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальной системе образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести следующие изменения:

  - Приложение №1  изложить в новой редакции согласно приложению №1  к настоящему приказу.

  - Пункт 1.2. приказа изложить в следующей редакции:

«1.2. Определить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Петушинского района, кроме учреждений МБДОУ «ЦРР – детский сад №18» г.Петушки, МБДОУ «ЦРР – детский сад №5» г.Покров, МБДОУ «Детский сад №1» г.Покров, как дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие введение ФГОС ДО с 01.09.2015 г.».

  - Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему приказу.

- Пункт 4, подпункты 4.1-4.5. приказа изложить в следующей редакции:

«4. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Петушинского района, кроме руководителей МБДОУ «ЦРР – детский сад №18» г. Петушки, МБДОУ «ЦРР – детский сад №5» г. Покров, МБДОУ «Детский сад №1» г. Покров:

4.1. Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий в связи с введением ФГОС ДОв срок до 01.09.2015г.

4.2. Разработать в срок до 01.09.2015 и обеспечить реализацию Сетевого графика (дорожной карты) по введению ФГОС ДО в подведомственном учреждении.

4.3. Издать приказ о введении ФГОС ДО в подведомственном учреждении в срок до 01.09.2015 г., в котором утвердить:

- Сетевой график по введению ФГОС ДО;

- Состав координационного Совета  по введению ФГОС ДО в подведомственном учреждении.

4.4.Внести изменения в основную общеобразовательную программудошкольного образования в срок до 01.09.2015.

4.5. Внести изменения в должностные инструкции работников, задействованных в процесс введения ФГОС ДО в срок до 01.09.2015.».

3. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.3. приказа, изложив в следующей редакции:

«6.3. Подготовить шаблон основной общеобразовательной программы дошкольного образования и разослать по дошкольным образовательным учреждениям в срок до 01.05.2015 года.».

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                                   Е.В. Коробко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МУ «Управление образования

администрации Петушинского района»

от 03.04.2015№ 233

Сетевой график (дорожная карта)

по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях

на 2014 – 2016 гг.

| № п п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение ФГОС ДО | 2014-2015 | Управление образования |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольногообразовательногоучреждения (далее – ДОУ) требованиям ФГОС ДО (внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты ДОУ) | 2014-2015 | Руководители дошкольных образовательных учреждений (далее – руководители ДОУ) |
| 3 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы (далее – ООП) дошкольного образования ООП ДО | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| 5 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| 6 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДОУ | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
|  | Разработка локальных актов ДОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП в образовательных организациях, реализующих ФГОС ДО | ежегодно | Управление образования, централизованная бухгалтерия |
| 2 | Разработка локальных актов (внесение изменений и дополнений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Обеспечение координации деятельности ДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО | постоянно | Управление образования |
| 2 | Создание муниципального координационного совета по подготовке и введению ФГОС ДО | сентябрь 2014 | Управление образования |
| 3 | Разработка модели организации образовательного процесса в ДОУ | В соответствии с планом - графиком введения ФГОС ДО | Руководители ДОУ |
| 4 | Разработка методических рекомендаций для ДОУ, педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | РМК |
| 7 | Мониторинг образовательных результатов воспитанниковДОУ, участвующих в апробации ФГОС ДО | ежегодно | управление образования Руководители ДОУ |
| 8 | Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса | 2014-2015 | ДОУ |
| 9 | Круглый стол «Актуальные направления оценки качества образования в условиях перехода на ФГОС ДО» | 2015 | РМК |
| 11 | Участие в региональных конкурсах, научно методических конференциях, форумах, посвященных введению ФГОС ДО. | постоянно | РМК, ДОУ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | ежегодно | РМК, ДОУ |
| 2 | Создание (корректировка) плана курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | ежегодно | РМК |
| 3 | Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших в течение последних 3- лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений | 2014-60%; 2015-80%; 2016-100% | Руководители ДОУ, РМК |
| 4 | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОО с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО | ежегодно | Руководители ДОУ |
| 5 | Обеспечение информационно-методического сопровождения площадок по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | РМК |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальных сайтах информационных материалов о введении ФГОС ДО | постоянно | Управление образования Руководители ОО |
| 2 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 3 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения дополнений в содержание ООП дошкольного образования | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | ежегодно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 5 | Размещение материалов на сайтах РМК и Управления образования в разделе «ФГОС» | постоянно | РМК, Управление образования |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения и реализации ФГОС ДО | ежегодно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требования ФГОС ДО | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 3 | Обеспечение в ДОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 5 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ДОУ требования ФГОС ДО | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |
| 6 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно | РМК Руководители ДОУ |
| 7 | Обеспечение доступа ДОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней | постоянно | РМК Руководители ДОУ |
| 8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет» | постоянно | Управление образования Руководители ДОУ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу МУ «Управление образования

администрации Петушинского района»

от 03.04.2015 № 233

План - график

введения ФГОС ДОв дошкольных образовательных учреждениях

| Период | Дошкольные образовательные учреждения |
| --- | --- |
| 2014 год | МБДОУ «ЦРР - Детский сад №18» г.Петушки, МБДОУ «ЦРР – детский сад №5» г.Покров, МБДОУ «Детский сад №1» г.Покров |
| 2015 - 2016учебный год | МБДОУ «Детский сад №46» г.Петушки, МБДОУ «Детский сад №45 г.Петушки», МБДОУ «Детский сад №2» г.Покров, МБДОУ «ЦРР – детский сад №43» пос.Вольгинский, МБДОУ «ЦРР – детский сад №42» пос. Вольгинский, МБДОУ «Детский сад №3» г.Покров, МБДОУ «Детский сад №30» пос.Городищи, МБДОУ «Детский сад №19» г.Костерево, МБДОУ «Детский сад №4» г.Покров, МБДОУ «Детский сад №1» г.Петушки, МБДОУ «Детский сад №2» г.Петушки, МБДОУ «Детский сад №3» г.Петушки, МБДОУ «Детский сад №5» г.Петушки, МБДОУ «Детский сад №4» г.Костерево, МБДОУ «Детский сад №6» г.Покров, МБДОУ «Детский сад №8» пос.Березка, МБДОУ «Детский сад №10» д.Новое Аннино, МБДОУ «Детский сад №23» пос.Труд, МБДОУ «Детский сад №25» д.Пекша, МБДОУ «Детский сад №27» д. Воспушка, МБДОУ «Детский сад №28» г.Костерево – 1,МБДОУ «Детский сад №34» пос. Санинского ДОКа, МБДОУ «Детский сад №38» пос.Нагорный |